## Gantt-diagram
| Ingatlan | [7 empty] | Bódi Viktor | [6 empty] | Györe Csongor | [7 empty] | Lestál Lea | [5 empty] | Smit Erik | [6 empty] | Szabó Dávid | [6 empty] | Tokodi Máté | [7 empty] | Tóth Bojnik Tibor | [8 empty] | Tóth Ákos | [6 empty] | Mindenki
Hétfő 8:00-9:00
|  | Projekt kezdete: | 2021-09-20
[6 empty] | 2021-09-20 | [6 empty] | 2021-09-27 | [6 empty] | 2021-10-04 | [6 empty] | 2021-10-11 | [6 empty] | 2021-10-18 | [6 empty] | 2021-10-25 | [6 empty] | 2021-11-01 | [6 empty] | 2021-11-08 | [6 empty] | 2021-11-15 | [6 empty] | 2021-11-22 | [6 empty] | 2021-11-29
| Feladat | Felelős | Kezdete | Vége | time axis 2021-09-20 to 2021-12-05
1. Mérföldkő
| 9.1.1. Projektterv kitöltése | Mindenki | 2021-09-26 | 2021-09-30 | 5 | 2021-09-26: 5
| 9.1.2. Bemutató elkészítése | Smit Erik | 2021-10-04 | 2021-10-04 | bar: 2021-10-04
2. Mérföldkő
| 9.2.1. Use Case diagram | Lestál Lea | 2021-10-09 | 2021-10-12 | 4 | 2021-10-09: 4
| 9.2.2. Class diagram | Tóth Ákos | 2021-10-09 | 2021-10-12 |  | 2021-10-09: 4
| 9.2.3. Sequence diagram | Szabó Dávid | 2021-10-09 | 2021-10-12 |  | 2021-10-09: 4
| 9.2.4. Egyed-kapcsolat diagram adatbázishoz | Györe Csongor | 2021-10-09 | 2021-10-12 |  | 2021-10-09: 4
| 9.2.5. Package diagram | Szabó Dávid | 2021-10-09 | 2021-10-12 |  | 2021-10-09: 4
| 9.2.6. Képernyőtervek | Bódi Viktor | 2021-10-09 | 2021-10-14 |  | 2021-10-09: 5
| 9.2.7. Bemutató elkészítése | Smit Erik | 2021-10-15 | 2021-10-15 | bar: 2021-10-15
3. Mérföldkő
1 | 9.3.1. Felhasználói munkamenet üzleti logikája több jogosultsági szinttel (vendég, felhasználó, admin) | Györe Csongor | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 5 | 2021-10-18: 5
| 9.3.2. Felhasználói munkamenethez kapcsolódó GUI megvalósítása | Tokodi Máté | 2021-10-18 | 2021-10-21 |  | 2021-10-18: 4
| 9.3.3. Felhasználói munkamenethez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Györe Csongor | 2021-10-18 | 2021-10-21 |  | 2021-10-18: 4
| 9.3.4. Felhasználók kezeléséhez tartozó üzleti logika (listázása, módosítása, létrehozása, törlése) | Szabó Dávid | 2021-10-23 | 2021-10-26 |  | 2021-10-23: 4
| 9.3.5. Felhasználók kezeléséhez kapcsolódó GUI megvalósítása | Bódi Viktor | 2021-10-23 | 2021-10-25 |  | 2021-10-23: 3
| 9.3.6. Hirdetések kezeléshez tartozó üzleti logika (listázása, módosítása, létrehozása, törlése) | Szabó Dávid | 2021-10-27 | 2021-10-30 |  | 2021-10-27: 4
| 9.3.7. Hirdetések kezeléshez kapcsolódó GUI megvalósítása | Bódi Viktor | 2021-10-27 | 2021-10-30 |  | 2021-10-27: 4
| 9.3.8. Hirdetések kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Tóth Bojnik Tibor | 2021-10-27 | 2021-10-29 |  | 2021-10-27: 3
| 9.3.9. Kedvenc hírdetések összegyűjtése GUI | Bódi Viktor | 2021-10-31 | 2021-11-02 |  | 2021-10-31: 3
| 9.3.10. Kedvenc hírdetések összegyűjtése az adatbázisban | Smit Erik | 2021-10-31 | 2021-11-03 |  | 2021-10-31: 4
| 9.3.11. Regisztráció és bejelentkezés GUI | Bódi Viktor | 2021-10-18 | 2021-10-20 |  | 2021-10-18: 3
| 9.3.12. Regisztráció és bejelentkezési adatok rögzítése az adatbázisban | Tóth Bojnik Tibor | 2021-10-18 | 2021-10-20 |  | 2021-10-18: 3
| 9.3.13. Hirdetés adatlapja GUI | Tokodi Máté | 2021-10-27 | 2021-10-29 |  | 2021-10-27: 3
| 9.3.14. Email-es kiértesítés kedvelt hirdetések változásakor | Lestál Lea | 2021-10-31 | 2021-11-03 |  | 2021-10-31: 4
| 9.3.15. Backend összekötése és fejlesztése | Tóth Ákos | 2021-10-26 | 2021-11-04 |  | 2021-10-26: 10
| 9.3.16. Biztonsági mentés automatikus létrehozása | Tokodi Máté | 2021-11-03 | 2021-11-05 |  | 2021-11-03: 3
| 9.3.17. Tesztelési dokumentum (TP, TC) | Mindenki | 2021-11-05 | 2021-11-07 |  | 2021-11-05: 3
| 9.3.18. Bemutató elkészítése | Smit Erik | 2021-11-07 | 2021-11-07 | bar: 2021-11-07
4. Mérföldkő
| 9.4.1. Javított minőségű prototípus új funkciókkal | Bódi Viktor | 2021-11-16 | 2021-11-20 | 5 | 2021-11-16: 5
| 9.4.2. Javított minőségű prototípus javított funkciókkal | Lestál Lea | 2021-11-16 | 2021-11-20 |  | 2021-11-16: 5
| 9.4.3. Javított minőségű prototípus a korábbi hiányzó funkciókkal | Szabó Dávid | 2021-11-16 | 2021-11-20 |  | 2021-11-16: 5
| 9.4.4. Felhasználói munkamenet tesztelése (TP, TC, TR) | Györe Csongor | 2021-11-22 | 2021-11-22 | bar: 2021-11-22
| 9.4.5. Hirdetések kezelésének tesztelése (TP, TC, TR) | Tóth Ákos | 2021-11-23 | 2021-11-23 | bar: 2021-11-23
| 9.4.6. Email-es funkciók tesztelése (TP, TC, TR) | Tokodi Máté | 2021-11-24 | 2021-11-24 | bar: 2021-11-24
| 9.4.7. Térképes funkciók tesztelése (TP, TC, TR) | Tóth Bojnik Tibor | 2021-11-25 | 2021-11-25 | bar: 2021-11-25
| 9.4.8. Biztonsági mentés tesztelése (TP, TC, TR) | Lestál Lea | 2021-11-26 | 2021-11-26 | bar: 2021-11-26
| 9.4.9. Bemutató elkészítése | Smit Erik | 2021-11-27 | 2021-11-27 | bar: 2021-11-27
| 9.4.10. Tesztelési dokumentáció elkészítése | Tokodi Máté | 2021-11-28 | 2021-11-28 | bar: 2021-11-28
Ha szükséges, e fölött szúrj be új sort!